## Slide 1
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 1
Direttore dei lavori: responsabilità e compiti
Il direttore dei lavori gestisce l’esecuzione dei contratti in autonomia, seguendo le direttive del RUP (Responsabile Unico del Progetto), per garantire una gestione tecnica, amministrativa e contabile efficace ed efficiente. Coordina l'ufficio di direzione lavori e interagisce esclusivamente con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

## Slide 2
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 1
Preparazione e avvio dei lavori:
Attestazione sullo stato dei luoghi per confermarne accessibilità e assenza di impedimenti.
Supervisionare la consegna dei lavori, accettare o respingere materiali e impartire ordini di servizio.
Verifica di normative e qualità:
Controllare il rispetto delle normative su strutture, zone sismiche e sostenibilità ambientale.
Accertare la regolarità della documentazione dell’esecutore e dei subappaltatori.
Disporre prove tecniche e controlli su materiali e lavorazioni.
Gestione operativa del cantiere:
Monitorare il rispetto dei tempi di esecuzione tramite il cronoprogramma e strumenti digitali.
Gestire attività delle imprese subappaltatrici, segnalando irregolarità al RUP.
Fornire supporto al RUP per modifiche contrattuali e determinazione di nuovi prezzi.
Contabilità e avanzamento:
Registrare tutte le spese in maniera precisa e tempestiva, seguendo l’avanzamento dei lavori.
Rilasciare stati di avanzamento e certificati di ultimazione dei lavori, inclusi rapporti su eventuali danni.
Manutenzione e collaudo:
Verificare e aggiornare il programma di manutenzione e i manuali correlati.
Collaborare con l’organo di collaudo, fornendo chiarimenti e supervisionando le prove.
Gestione contestazioni:
Gestire le riserve e le contestazioni tecniche, rispettando il capitolato d’appalto e collaborando con il RUP.
Principali compiti del direttore dei lavori:

## Slide 3
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 2
Ufficio di direzione dei lavori.
Struttura dell'Ufficio di direzione dei lavori:
L’Ufficio di direzione dei lavori è istituito dalla stazione appaltante in funzione della complessità dell’intervento. È composto da:
Uno o più direttori operativi, responsabili di attività specifiche.
Ispettori di cantiere, per la sorveglianza e il controllo quotidiano dei lavori.
Eventuali figure professionali competenti in informatica, se necessario.

## Slide 4
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 2
Compiti dei direttori operativi:
I direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori e sono responsabili delle lavorazioni affidate. Rispondono direttamente al direttore dei lavori. Tra i compiti principali:
Verifica delle pratiche di legge sui calcoli strutturali.
Coordinamento delle attività degli ispettori di cantiere.
Aggiornamento del cronoprogramma generale e segnalazione di eventuali difformità.
Supporto nell'eliminazione di difetti progettuali o esecutivi.
Analisi delle cause che compromettono la qualità e proposta di azioni correttive.
Assistenza nelle operazioni di collaudo e nella messa in servizio degli impianti.

## Slide 5
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 2
Gli ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante i lavori che necessitano di controllo continuo. Rispondono direttamente al direttore dei lavori. Tra i loro compiti:
Verifica della documentazione relativa ai materiali e alle forniture.
Controllo della qualità dei materiali e degli impianti prima della messa in opera.
Sorveglianza dell’attività dei subappaltatori.
Controllo dell’esecuzione dei lavori rispetto a disegni e specifiche tecniche.
Assistenza a prove di laboratorio, collaudi e messa in esercizio degli impianti.
Predisposizione degli atti contabili e misurazioni su incarico del direttore dei lavori.
Assistenza al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Compiti degli ispettori di cantiere:
Coordinatore dei flussi informativi:
Se si utilizzano strumenti informatici avanzati (art. 43 del codice), è nominato un coordinatore dei flussi informativi, che può coincidere con il direttore dei lavori o un direttore operativo, purché possieda competenze adeguate.

## Slide 6
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 3
Termini per la consegna:
Per le amministrazioni statali: entro 45 giorni dalla registrazione del contratto presso la Corte dei conti o, se non richiesta, dalla sua approvazione.
Per le altre stazioni appaltanti: entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
Avviso e preparazione:
Il direttore dei lavori comunica all’esecutore data e luogo della consegna con congruo preavviso.
L’esecutore deve presentarsi con personale, attrezzature e materiali per eventuali tracciamenti.
Al termine delle operazioni, direttore ed esecutore sottoscrivono il verbale di consegna, che è trasmesso al RUP (Responsabile Unico del Progetto). Da quel momento decorrono i termini contrattuali per l’esecuzione.
Consegna dei lavori: tempi e procedure

## Slide 7
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 3
Mancata presentazione dell’esecutore:
Se l’esecutore non si presenta senza giustificato motivo, la stazione appaltante può risolvere il contratto o fissare una nuova data per la consegna.
Ritardi imputabili alla stazione appaltante:
L’esecutore può chiedere di recedere dal contratto e ottenere il rimborso delle spese sostenute (entro certi limiti).
In alternativa, se l’esecutore accetta il ritardo, ha diritto a un indennizzo.
Sospensione della consegna:
Se sospesa per cause non di forza maggiore, la sospensione non può superare 60 giorni. Oltre tale limite si applicano le regole per il recesso o indennizzo.
Obblighi del RUP:
In caso di problemi, il RUP deve informare l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Eventuali criticità nella consegna:

## Slide 8
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 3
Responsabilità del direttore dei lavori:
Verificare che il verbale rifletta lo stato effettivo dei luoghi.
Contenere informazioni dettagliate su condizioni locali, disponibilità delle aree e mezzi necessari per i lavori.
Consegna parziale:
È possibile se previsto dal capitolato o in caso di indisponibilità temporanea delle aree.
L’esecutore deve presentare un programma per eseguire prioritariamente le lavorazioni sulle aree disponibili.
Differenze tra progetto e condizioni locali:
Se emergono differenze significative, la consegna non procede e il direttore informa il RUP, proponendo soluzioni.
Redazione del verbale di consegna:

## Slide 9
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 3
Conseguenze del ritardo:
Responsabilità del direttore dei lavori:
Il ritardo nella consegna, se imputabile al direttore, può avere ripercussioni sulla valutazione della sua performance (interno) o conseguenze previste dal contratto (esterno).
Indennizzi e rimborsi all’esecutore:
Rimborso spese per ritardo imputabile alla stazione appaltante, con percentuali calcolate sull'importo del contratto.
Risarcimento danni per ritardi nel rispetto del cronoprogramma.
Subentro di un nuovo esecutore:
Verbale redatto in contraddittorio tra vecchio e nuovo esecutore per verificare materiali e mezzi, con eventuali testimoni se necessario.

## Slide 10
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 4
Accettazione e rifiuto dei materiali
Rifiuto dei materiali non conformi:
Il direttore dei lavori può rifiutare materiali e componenti non conformi alle normative tecniche nazionali o europee o ai requisiti contrattuali. L'esecutore è obbligato a sostituirli a proprie spese.
Se l'esecutore non effettua la rimozione entro i termini, la stazione appaltante può provvedere direttamente, addebitando i costi all'esecutore.
L'accettazione definitiva dei materiali avviene solo dopo la loro posa in opera, ma i materiali rimangono soggetti ai diritti della stazione appaltante in sede di collaudo.
Materiali a rischio dell’esecutore:
I materiali portati in contabilità sono a rischio dell’esecutore e possono essere rifiutati dal direttore dei lavori se evidenziano difetti, scarsa qualità o non corrispondono ai requisiti contrattuali.
Il rifiuto deve essere registrato entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.

## Slide 11
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 4
Prove e verifiche:
Controlli supplementari:
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi aggiuntive per verificare l’idoneità dei materiali. I costi sono a carico dell’esecutore.
Campionamento e approvazione:
I materiali devono essere campionati e approvati dal direttore dei lavori con schede tecniche e certificazioni, prima della loro messa in opera.
Sostenibilità ambientale:
Controllo delle norme ambientali:
Il direttore verifica il rispetto delle norme di sostenibilità, inclusi il riuso dei materiali di scavo e il riciclo all’interno del cantiere.

## Slide 12
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 5
Proposta di modifiche e varianti:
Ruolo del direttore dei lavori:
Supporta il RUP (Responsabile Unico del Progetto) negli accertamenti per modifiche e varianti contrattuali, redigendo le perizie di variante con le motivazioni.
Casi di variazione (articolo 120 del codice):
Il direttore descrive le situazioni imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante che richiedono variazioni.
Procedura per modifiche progettuali:
Dopo il parere del progettista, il direttore redige una relazione motivata per il RUP e la stazione appaltante, senza superare i limiti del quadro economico.
Conseguenze di modifiche non autorizzate:
Il direttore risponde delle modifiche eseguite senza autorizzazione, salvo casi urgenti per evitare danni a persone o beni.

## Slide 13
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 5
Modifiche non disposte dal direttore:
L’esecutore deve ripristinare la situazione originaria a proprie spese.
Variazioni in diminuzione:
Possibili entro il limite di un quinto dell’importo del contratto, senza diritto dell’esecutore a un indennizzo.
Determinazione di nuovi prezzi:
In caso di lavori o materiali non previsti, i nuovi prezzi sono calcolati:
Dal prezzario ufficiale (articolo 41 del codice).
Da nuove analisi condivise tra direttore ed esecutore e approvate dal RUP.
Approvazione dei costi:
Se le nuove spese superano il quadro economico, i prezzi devono essere approvati dalla stazione appaltante. L’esecutore può iscrivere riserve sugli atti contabili, altrimenti i prezzi sono considerati accettati.
Modifiche di dettaglio:
Il direttore può disporle se non alterano l’importo contrattuale, previa comunicazione al RUP.
Gestione di variazioni e nuovi prezzi:
Varianti migliorative:
Proposte dell’esecutore:
L’esecutore può proporre varianti che migliorano il progetto, senza ridurre prestazioni o tempi, e con parere del direttore.

## Slide 14
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 5
Comunicazioni sulle modifiche:
Le modificazioni contrattuali devono essere trasmesse all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e pubblicate su “Amministrazione trasparente”.
Grandi contratti pubblici:
Per varianti che superano il 10% dell’importo originario, sono richiesti la trasmissione del progetto esecutivo, la validazione e una relazione del RUP all’ANAC.
Comunicazioni e obblighi verso ANAC:

## Slide 15
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 6
Regole per la cessione dei crediti:
Opponibilità alle stazioni appaltanti:
La cessione di crediti deve essere formalizzata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alle amministrazioni debitrici.
Efficacia della cessione:
Le cessioni sono valide e opponibili alle amministrazioni pubbliche, salvo rispetto degli obblighi di tracciabilità, se non rifiutate entro 30 giorni dalla notifica, con comunicazione al cedente e al cessionario.
Accettazione preventiva della cessione:
Le amministrazioni possono accettare preventivamente la cessione di tutti o parte dei crediti mediante il contratto o un atto separato.

## Slide 16
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 7
Finalità delle riserve:
Le riserve permettono alla stazione appaltante di controllare la spesa pubblica durante l'esecuzione del contratto, valutare tempestivamente le pretese economiche dell’appaltatore e adottare misure per evitare la carenza di fondi. Non costituiscono riserve: contestazioni estranee all’oggetto dell’appalto, richieste di rimborso di imposte, interessi per ritardi nei pagamenti, risarcimenti derivanti da comportamenti della stazione appaltante o ritardi nel collaudo imputabili ad essa.
Tempistiche:
Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto utile successivo al verificarsi o cessazione del fatto pregiudizievole.
Devono inoltre essere iscritte nel registro di contabilità e confermate sul conto finale, pena la rinuncia.
Requisiti:
Formulazione specifica con indicazione delle somme dovute (quantificazione definitiva).
Motivazioni basate su ordini di servizio, contestazioni tecniche o difformità rispetto al contratto.
Regole per l’iscrizione delle riserve:
Conferma delle riserve:
L’esecutore ha l’onere di confermare le riserve nel conto finale, entro 30 giorni dall'invito del RUP. Non può iscrivere domande diverse per oggetto o importo da quelle formulate durante i lavori.
Mancata firma:
Se l’esecutore non firma il conto finale entro il termine o non conferma le riserve, il conto finale si considera definitivamente accettato.
Conto finale:

## Slide 17
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 8
Disposizione della sospensione:
Il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dall’articolo 121 del codice.
Redige un verbale che include:
Le ragioni dell’interruzione.
Lo stato di avanzamento delle opere interrotte e le precauzioni per riprendere i lavori senza eccessivi costi.
La consistenza del personale e dei mezzi presenti in cantiere.
Sospensione dei lavori:
Casi di sospensione non giustificata (art. 121):
Il risarcimento è calcolato considerando:
Maggiori oneri per spese generali (basati su percentuali dell'importo contrattuale e giorni di sospensione).
Ritardata percezione dell’utile di impresa (calcolata sugli interessi legali).
Mancato ammortamento dei macchinari e costi di manodopera.
Ammortamento determinato in base alle normative fiscali vigenti.
Risarcimento all’esecutore:

## Slide 18
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 8
Ripresa dei lavori:
Comunicazione e verbale di ripresa:
Il direttore comunica la cessazione delle cause di sospensione al RUP, che dispone la ripresa e stabilisce il nuovo termine contrattuale.
Entro 5 giorni, viene redatto un verbale di ripresa sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’esecutore.
Diffida dell’esecutore:
Se il RUP non dispone la ripresa, l’esecutore può diffidare il RUP. La diffida è necessaria per iscrivere riserva per la maggiore durata della sospensione.
Sospensioni illegittime:
Il direttore è responsabile per sospensioni non giustificate da circostanze previste dall’articolo 121 del codice.
Responsabilità del direttore dei lavori:

## Slide 19
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 9
Gestione dei sinistri durante i lavori:
Compiti del direttore dei lavori:
In caso di sinistri a persone o danni a proprietà, redige una relazione dettagliata con le presumibili cause e i provvedimenti per limitare i danni.
La relazione viene trasmessa immediatamente al RUP.
Responsabilità dell’esecutore:
L’esecutore si fa carico delle misure per evitare danni (inclusi adempimenti e opere provvisionali).
È responsabile del ripristino delle opere o del risarcimento per danni causati da mancata, tardiva o inadeguata azione preventiva.
Esclusione di indennizzi:
L’esecutore non ha diritto a indennizzi per danni, salvo casi fortuiti o di forza maggiore, e solo nei limiti previsti dal contratto.
In caso di forza maggiore, l’esecutore deve denunciare l’evento al direttore dei lavori entro 5 giorni, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
Verbale dei danni:
Il direttore dei lavori redige un verbale per accertare:
Lo stato delle cose dopo il danno rispetto a quello precedente.
Le cause del danno, evidenziando eventuali negligenze o errori dell’esecutore.
L’osservanza delle regole tecniche e delle prescrizioni.
Danni e indennizzi:
Colpa dell’esecutore:
Nessun indennizzo è dovuto se il danno è causato da negligenza o colpa dell’esecutore o delle persone sotto la sua responsabilità.
Limitazioni agli indennizzi:

## Slide 20
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 9
Procedura di risoluzione contrattuale:
Relazione del direttore dei lavori:
In caso di grave inadempimento dell'appaltatore, il direttore invia al RUP una relazione dettagliata con documenti e stima dei lavori eseguiti regolarmente, che possono essere riconosciuti all'appaltatore.
Contestazione degli addebiti:
Il direttore formula contestazioni all'appaltatore, assegnandogli almeno 15 giorni per presentare controdeduzioni.
Decisione della stazione appaltante:
Se le controdeduzioni sono valutate negativamente o non presentate, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
Inventario e presa in consegna:
Il RUP comunica la risoluzione all'appaltatore e, con un preavviso di 20 giorni, incarica il direttore dei lavori di redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi.
Irrogazione delle penali:
Il direttore fornisce indicazioni al RUP per calcolare le penali per ritardi e valutare la risoluzione contrattuale.
Verbale di accertamento tecnico:
L’organo di collaudo, se nominato, redige un verbale per verificare:
Corrispondenza tra lavori eseguiti, contabilità e progetto approvato.
Eventuali opere presenti ma non previste nel progetto o nelle varianti.
Gestione della risoluzione:

## Slide 21
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 9
Calcolo e gestione del recesso:
Calcolo del decimo dell'importo delle opere non eseguite:
Determinato sulla differenza tra i quattro quinti del prezzo base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
Materiali utili in cantiere:
Sono riconosciuti solo quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP (Responsabile Unico del Progetto) prima del preavviso di recesso.
Opere provvisionali e impianti:
La stazione appaltante può trattenere opere e impianti non completamente asportabili, se ritenuti utilizzabili.
L’appaltatore riceve un compenso calcolato tra il costo di costruzione e il valore al momento dello scioglimento del contratto.
Rimozione di materiali non accettati:
L’appaltatore deve sgomberare i magazzini e cantieri da materiali non accettati e metterli a disposizione della stazione appaltante entro i termini stabiliti.
In caso di mancata rimozione, lo sgombero è effettuato d’ufficio e a spese dell’appaltatore.
Opere e materiali:

## Slide 22
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 10
Grave inadempimento: Il direttore dei lavori segnala al RUP problemi gravi con l'appaltatore e fornisce una stima dei lavori eseguiti correttamente.
Contestazione: All'appaltatore viene assegnato un termine minimo di 15 giorni per rispondere alle accuse.
Risoluzione del contratto: Se le risposte non sono soddisfacenti o mancano, il RUP dichiara risolto il contratto.
Stato dei lavori: Si prepara un resoconto dettagliato dei lavori eseguiti e si prende in carico materiali e mezzi.
Penali e valutazioni: Si propongono penali per ritardi e si valutano le conseguenze della risoluzione.
Verifica finale: Un organo di collaudo, se nominato, verifica che i lavori corrispondano al progetto approvato.

## Slide 23
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 11
Calcolo delle opere non eseguite: Il decimo dell'importo delle opere non realizzate è calcolato sulla differenza tra quattro quinti del prezzo base di gara (al netto del ribasso) e l'ammontare dei lavori già eseguiti.
Materiali accettati: Sono riconosciuti solo i materiali già approvati dal direttore dei lavori o dal RUP (in sua assenza), prima della comunicazione del preavviso di recesso.
Opere provvisionali e impianti: La stazione appaltante può trattenere le opere e gli impianti non asportabili se utili, riconoscendo all'appaltatore un compenso pari al minore tra costo di costruzione e valore residuo al momento del recesso.
Rimozione dei materiali non accettati: L'appaltatore deve rimuovere i materiali non approvati e rendere disponibili i cantieri e magazzini. In caso di mancata rimozione, lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

## Slide 24
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 12
Documenti contabili:
Giornale dei lavori:
Registra quotidianamente attività, personale, attrezzature, materiali forniti e eventi rilevanti come infortuni, varianti e disposizioni di servizio.
Libretti di misura:
Misurano e classificano lavorazioni eseguite, con percentuali di avanzamento e corrispondenza ai preventivi.
Possono includere disegni tecnici e memorie esplicative.
Registro di contabilità:
Riassume le misurazioni e le annotazioni precedenti, indicando quantità di lavori eseguiti, importi e domande dell'esecutore.
È il documento centrale della contabilità dei lavori, consentendo la verifica dell'avanzamento.
Stato di avanzamento lavori (SAL):
Riassume lavorazioni e somministrazioni fino a una data specifica per calcolare acconti e trasmettere il certificato di pagamento al RUP.
Conto finale dei lavori:
Include una relazione dettagliata sugli eventi accaduti durante i lavori e richiede la firma dell'esecutore per confermare le riserve o accettare il documento.
Sommario del registro di contabilità:
Riassume lavorazioni eseguite e costi per verificare l'avanzamento in modo dettagliato.
Liste settimanali:
Dettagliano settimanalmente operai, mezzi e materiali utilizzati, firmate dall'esecutore.
Supervisione del direttore dei lavori:
Verifica e firma le annotazioni dei direttori operativi e degli ispettori, aggiungendo osservazioni e prescrizioni.
Documenti principali:

## Slide 25
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 12
Verbali di consegna e riconsegna dei lavori e mezzi d’opera.
Perizie di variante e nuovi prezzi approvati.
Ordini di servizio e sintesi dei lavori, incluse riserve e accordi bonari.
Verbali di sospensione, ripresa dei lavori e certificato di ultimazione.
Relazioni su eventuali sinistri e danni.
Atti contabili completi e ogni altro documento utile alla cronologia dell'esecuzione.
Documentazione allegata al conto finale:
Separazione contabile:
Appalti con fonti di finanziamento diverse prevedono documenti contabili e certificati separati.
Liquidazione di lavori annuali:
I lavori pluriennali si liquidano a fine esercizio, con contabilità chiusa e collaudata annualmente.
Uso di programmi informatizzati:
La contabilità è gestita con strumenti elettronici interoperabili, garantendo autenticità e sicurezza dei dati.
Nei contratti inferiori a 40.000 euro è prevista una contabilità semplificata.
Verifiche e approvazioni:
Il direttore dei lavori conferma o rettifica dichiarazioni e documenti, e verifica i programmi elettronici approvati dal RUP.
Gestione della contabilità:

## Slide 26
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 13
Finalità del collaudo:
Verifica dell’opera:
Il collaudo accerta che l’opera sia eseguita a regola d’arte, in conformità al progetto approvato, alle prescrizioni tecniche, al contratto e agli atti approvati.
Verifica la corrispondenza tra contabilità finale, documenti giustificativi e stato reale dell'opera (dimensioni, forma, quantità e qualità).
Include il controllo della corretta esecuzione delle procedure espropriative e delle verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
Esame delle riserve:
Riserve dell’esecutore:
Analizza le riserve iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale, se non risolte in via amministrativa e presentate nei tempi e modi previsti.
Certificato di collaudo:
Emissione obbligatoria:
Sempre richiesto, salvo i casi in cui può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

## Slide 27
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 14
Assegnazione dell’incarico:
Le stazioni appaltanti attribuiscono l'incarico di collaudo (incluso il collaudo statico, se necessario) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.
Commissione di collaudo:
Per lavori complessi, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da 2-3 membri.
Uno dei membri è designato presidente dalla stazione appaltante.
Nomina e struttura del collaudo:
Collaudatori principali:
Laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitazione professionale, e iscrizione all’albo da almeno 5 anni (escluso personale delle amministrazioni aggiudicatrici).
Possibilità di includere laureati in altre discipline tecnico-scientifiche, in base alle caratteristiche dell’opera.
Un solo membro (non presidente) può essere laureato in scienze giuridiche ed economiche con almeno 5 anni di servizio presso stazioni appaltanti.
Collaudatori per lavori di manutenzione:
Funzionari delle stazioni appaltanti con diploma tecnico e almeno 5 anni di servizio, oppure tecnici diplomati iscritti a un ordine professionale, nei limiti della professione regolamentata.
Collaudo statico:
Può essere affidato al collaudatore tecnico-amministrativo o a un membro della commissione, purché in possesso dei requisiti specifici.
Requisiti professionali:
Requisiti per esterni:
Laurea magistrale in ingegneria o architettura, con abilitazione e iscrizione a un albo professionale:
5 anni di iscrizione per lavori sopra la soglia europea.
3 anni di iscrizione per lavori sotto la soglia.
In alcuni casi, un membro non presidente può avere altre qualifiche tecniche o giuridico-economiche.
Collaudatori esterni:

## Slide 28
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 15
Trasmissione dal RUP:
Il RUP invia al collaudatore, in formato cartaceo o digitale, i seguenti documenti:
Contratto d'appalto e documenti allegati.
Perizie di variante e atti di sottomissione o aggiuntivi approvati.
Programma di esecuzione dei lavori e aggiornamenti.
Verbale di consegna dei lavori.
Disposizioni del RUP, ordini di servizio e rapporti periodici del direttore dei lavori.
Verbali di sospensione e ripresa lavori.
Certificato di ultimazione lavori.
Documenti contabili e giustificativi.
Verbali di prova sui materiali e certificazioni di qualità.
Conto finale dei lavori e relativa documentazione.
Relazioni su riserve avanzate dall’esecutore.
Certificati per lavori di categoria OS 12-A.
Documenti informativi (capitolato, piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati) per opere che utilizzano strumenti informativi avanzati.
Richiesta di ulteriori documenti:
Il collaudatore può richiedere ulteriori documenti ritenuti utili al RUP o al direttore dei lavori.
Documentazione fornita al collaudatore:
Custodia degli originali:
L’organo di collaudo custodisce gli originali.
Il RUP ne conserva copie conformi.
Conservazione della documentazione:

## Slide 29
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 16
Avviso pubblico:
Il RUP, al momento della redazione del certificato di ultimazione lavori, informa il Sindaco o i Sindaci dei comuni coinvolti.
I Sindaci pubblicano un avviso per invitare chiunque abbia crediti verso l'esecutore (es. occupazioni indebite o danni durante i lavori) a presentare entro 60 giorni le proprie richieste e documentazione.
Trasmissione dei risultati:
Alla scadenza dei 60 giorni, i Sindaci comunicano al RUP i risultati dell’avviso, includendo prove delle pubblicazioni e i reclami ricevuti.
Azioni del RUP:
Il RUP invita l’esecutore a soddisfare i crediti riconosciuti.
Invia al collaudatore i documenti ricevuti, allegando il proprio parere su ciascun credito e, ove possibile, prove delle tacitazioni avvenute.
Procedura di avviso ai creditori:

## Slide 30
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 17
Termine previsto:
Le operazioni di collaudo devono concludersi con l’emissione del certificato entro i termini stabiliti dall’articolo 116, comma 2, del codice.
Prolungamento del termine:
In caso di complessità, il collaudatore comunica formalmente a esecutore e RUP le cause del prolungamento e la nuova data prevista.
Se i ritardi sono imputabili al collaudatore, il RUP assegna un termine di 30 giorni per completare le operazioni.
Scaduto il termine, il RUP può proporre alla stazione appaltante la decadenza dell’incarico, mantenendo la responsabilità del collaudatore per eventuali danni.
Conclusione delle operazioni di collaudo:
Verifica della buona esecuzione:
Il collaudatore effettua accertamenti, saggi e riscontri necessari per verificare l’esecuzione del lavoro.
Controlla il tempestivo ottenimento da parte dell’esecutore di concessioni, permessi e autorizzazioni, comprese procedure espropriative.
Evidenzia eventuali oneri per la stazione appaltante dovuti ai ritardi dell’esecutore.
Estensione delle verifiche di collaudo:

## Slide 31
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 18
Funzionamento della commissione di collaudo:
Ruolo del presidente:
Quando il collaudo è affidato a una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
Verbali, atti di collaudo e relazioni sono firmati da tutti i membri della commissione.
Gestione del dissenso:
Le decisioni sono prese a maggioranza.
Se la commissione è composta da due membri, prevale la posizione del presidente.
Un membro dissenziente può esporre le proprie ragioni negli atti ufficiali del collaudo.
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 19
Organizzazione:
L’organo di collaudo fissa il giorno della visita e informa il RUP e il direttore dei lavori.
Il direttore avvisa l’esecutore e il personale coinvolto, oltre a funzionari o rappresentanti di enti pubblici richiesti da disposizioni contrattuali.
Assenza dell’esecutore:
Se l’esecutore, pur invitato, non interviene, la visita avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e i relativi costi sono a carico dell’esecutore.
Assenza dei funzionari:
La visita si svolge comunque, registrando le assenze nel processo verbale.
Presenza obbligatoria:
Il direttore dei lavori è obbligato a partecipare alla visita di collaudo.
Preparazione della visita di collaudo:

## Slide 32
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 19
Processo verbale della visita:
Contenuto del verbale:
Include:
Descrizione dell’opera e ubicazione.
Dettagli sulla nomina dell’organo di collaudo.
Generalità dei partecipanti e dei funzionari assenti.
Descrizione delle verifiche:
Contiene le operazioni svolte, saggi effettuati e risultati ottenuti, con punti riportati sui disegni di progetto o descritti chiaramente.
Firma del verbale:
Firmato dall’organo di collaudo, esecutore, direttore dei lavori, RUP (se presente) e altri obbligati.
Visita post periodo di garanzia:
Per lavori di grande importanza, il collaudo avviene dopo il periodo di garanzia, con successiva regolarizzazione degli atti.
Regole speciali per lavori importanti:

## Slide 33
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 20
Supporto alle operazioni di collaudo:
L’esecutore deve fornire, a proprie spese, operai e mezzi necessari per verifiche, esplorazioni, scandagli ed esperimenti, incluso il collaudo statico.
Ripristino:
È responsabilità e a carico dell’esecutore ripristinare le parti del lavoro alterate durante le verifiche.
Inadempienze:
Se l’esecutore non adempie ai suoi obblighi, l’organo di collaudo procede d’ufficio, addebitandogli le spese che verranno detratte dai crediti residui.
In tal caso, i lavori in danno sono affidati secondo le procedure dell’articolo 50 del codice.
Spese aggiuntive:
L’esecutore sostiene i costi per le visite del personale della stazione appaltante volte ad accertare l’eliminazione delle mancanze riscontrate o per collaudi aggiuntivi resi necessari dai difetti.
Tali spese vengono detratte dal saldo dovuto all’esecutore.
Obblighi dell'esecutore:

## Slide 34
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 21
Confronto dei dati:
Confronta il verbale di visita con i dati di progetto, le varianti approvate e i documenti contabili.
Formula le sue considerazioni e determina:
Se il lavoro è collaudabile.
Le condizioni/restrizioni per il collaudo.
Provvedimenti in caso di non collaudabilità.
Modifiche al conto finale e saldo dell’esecutore.
Conduzione dei lavori:
Valuta le modalità operative dell’esecutore e del subappaltatore ai fini della qualificazione.
Riserve e penali:
Esprime in una relazione riservata il parere sulle riserve e le penali non risolte.
Verifiche e considerazioni dell’organo di collaudo:
Discordanze contabili:
Rettifica il conto finale in caso di differenze con lo stato di fatto.
Per gravi discordanze, sospende le operazioni e informa il RUP proponendo soluzioni.
Difetti gravi:
Se i difetti rendono l’opera inaccettabile, rifiuta il certificato di collaudo e procede come previsto dall’articolo 25.
Difetti minori:
Prescrive interventi riparativi, assegnando termini all’esecutore. Il certificato è emesso solo dopo conferma del direttore dei lavori e del RUP.
In caso di inottemperanza, si applicano le disposizioni dell’articolo 20.
Difetti non critici:
Deduce dal credito dell’esecutore una somma corrispondente ai difetti non pregiudicanti stabilità o funzionalità.
Gestione delle discordanze e difetti:

## Slide 35
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 21
Ammissione in contabilità:
Ammette lavorazioni non autorizzate se indispensabili e nei limiti delle spese approvate, previa autorizzazione della stazione appaltante.
In caso contrario, sospende il certificato di collaudo e propone soluzioni al RUP, che trasmette alla stazione appaltante per deliberazione entro 30 giorni.
Responsabilità:
Riconoscere lavorazioni non autorizzate non esonera direttore dei lavori e personale incaricato dalle loro responsabilità.
Lavorazioni non autorizzate:
Intestazione preliminare:
Riporta informazioni essenziali come:
Stazione appaltante e committente.
Dettagli dell’opera (località, tipologia, importo, varianti).
Nominativi di esecutore, RUP, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, e membri dell'organo di collaudo.
Relazione generale:
Include descrizioni dettagliate:
Area d’intervento e lavori eseguiti.
Quadri economici, sospensioni, proroghe, subappalti, penali, riserve, infortuni.
Avvisi ai creditori, stati di avanzamento e certificati di pagamento.
Conformità alle pattuizioni tecniche, economiche e qualitative.
Visita di collaudo - Controlli:
Riassume risultati della visita o allega il verbale, descrivendo tutti i controlli effettuati e il loro esito.
Certificato di collaudo:
Attesta l’esecuzione dei lavori, dichiarandoli collaudabili (con eventuali prescrizioni) o non collaudabili se ci sono criticità gravi.
Liquida gli importi dovuti all’esecutore o addebita somme per debiti, comprese spese sostenute dalla stazione appaltante.
Certifica il rispetto delle previsioni progettuali e delle clausole contrattuali.
Struttura del certificato di collaudo:
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 22

## Slide 36
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 22
Garanzia biennale:
L’esecutore è responsabile per difetti e vizi dell’opera per due anni, indipendentemente dalla liquidazione del saldo, con obbligo di intervento per riparazioni.
Obbligazioni di risultato:
In caso di obblighi specifici, il certificato di collaudo include clausole vincolanti, trattenute o garanzie fino all’accertamento definitivo dei risultati.
Garanzie e obblighi post-collaudo:
Trasmissione e firma:
Il certificato provvisorio viene trasmesso dall’organo di collaudo al RUP, che lo sottopone all’esecutore per accettazione.
L’esecutore deve sottoscriverlo entro 20 giorni, potendo formulare e giustificare eventuali richieste o osservazioni relative al collaudo, seguendo le modalità e gli effetti indicati nell’Articolo 7.
Accettazione implicita:
Se l’esecutore non firma entro il termine o firma senza formulare richieste, il certificato e le sue risultanze vengono considerati definitivamente accettati.
Gestione del certificato di collaudo provvisorio:
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 23
Valutazione dell’organo di collaudo:
L’organo di collaudo riferisce al RUP sulle richieste avanzate dall’esecutore, esprimendo le proprie considerazioni.
Indica, se necessario, eventuali nuove visite da effettuare.
Esame delle richieste dell’esecutore:

## Slide 37
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 24
Richiesta della stazione appaltante:
La stazione appaltante può occupare o utilizzare l’opera o parte di essa prima del certificato di collaudo provvisorio, a patto che:
Il collaudo statico sia stato favorevole.
Il RUP abbia richiesto il certificato di agibilità e le certificazioni impianti/reti.
Gli allacciamenti idrici, elettrici e fognari siano completati.
Le prove previste dal capitolato d’appalto siano eseguite.
Lo stato di consistenza dettagliato sia allegato al verbale di consegna del lavoro.
Condizioni per la presa in consegna anticipata:
Ruolo dell’organo di collaudo:
Su richiesta della stazione appaltante, verifica che l’opera sia utilizzabile in sicurezza, senza inconvenienti e nel rispetto dei patti contrattuali.
Redige un verbale firmato dal direttore dei lavori, dal RUP e dal collaudatore con le osservazioni e conclusioni.
Verifica e verbale:
Giudizio definitivo:
La presa in consegna anticipata non modifica il giudizio finale sull’opera, né influisce su eventuali questioni o responsabilità dell’esecutore.
Effetti della presa in consegna:

## Slide 38
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 25
Comunicazione:
Se l’organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, informa la stazione appaltante attraverso il RUP.
Trasmette un processo verbale e una relazione contenente le proposte sui provvedimenti da adottare, come indicato nell’articolo 21, comma 1, lettera c.
Procedura per lavori non collaudabili:
Obblighi dell'organo di collaudo:
Al termine delle operazioni, trasmette al RUP:
Il certificato di collaudo con i verbali di visita.
La dichiarazione del direttore dei lavori sulle prescrizioni eseguite.
Eventuali relazioni riservate su riserve o richieste dell’esecutore.
Invia all’esecutore una lettera di trasmissione dei documenti, senza gli allegati riservati.
Trasmissione e documentazione:
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 26

## Slide 39
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 26
Esame da parte della stazione appaltante:
Delibera della stazione appaltante:
Entro 60 giorni, esamina il certificato di collaudo, le domande dell’esecutore e i risultati degli avvisi ai creditori.
Per riserve con procedura di accordo bonario, delibera entro 30 giorni e notifica l’esito all’esecutore.
Nuovo collaudo:
La stazione appaltante può effettuare un nuovo collaudo fino all’approvazione degli atti.
Relazione generale e spese:
L’organo di collaudo, se incaricato, trasmette al RUP una relazione sulle spese effettuate.
Esclusione del diritto di accesso:
La relazione riservata del direttore dei lavori, del RUP e altre relazioni indicate restano non accessibili e non divulgabili, secondo l’articolo 35 del codice.
Relazioni e riservatezza:

## Slide 40
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 27
Pagamento e svincolo:
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:
Viene effettuato il pagamento della rata di saldo.
Si procede allo svincolo della cauzione definitiva, in conformità alle disposizioni dell’articolo 117 del codice e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile.
Procedura:
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 28
Sostituzione del collaudo tecnico-amministrativo:
Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo quando:
L’importo dei lavori è pari o inferiore a 1 milione di euro.
Per importi superiori a 1 milione ma inferiori alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a), non riguarda specifiche tipologie di opere, come:
Opere in classe d'uso III e IV (tranne manutenzione).
Interventi strutturali complessi.
Lavori di miglioramento o adeguamento sismico.
Opere specifiche indicate nel codice.
Opere in cui il RUP è anche progettista o direttore dei lavori.
Condizioni di utilizzo del certificato:

## Slide 41
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 28
Informazioni obbligatorie:
Include:
Estremi del contratto e atti aggiuntivi.
Nominativi di esecutore e direttore dei lavori.
Date di esecuzione delle prestazioni.
Importo totale o a saldo.
Certificazione di regolare esecuzione.
Contenuto del certificato:
Tempistiche:
Il direttore dei lavori emette il certificato entro tre mesi dalla fine dei lavori e lo trasmette al RUP per conferma.
Passaggi successivi:
Dopo l’emissione, si applicano le disposizioni dell’Articolo 27.
Emissione e procedure:
Determinazione del compenso:
Stabilito in base all’Articolo 29.
Compenso del direttore dei lavori:

## Slide 42
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 29
Determinazione del compenso:
Per dipendenti pubblici esterni alla stazione appaltante, il compenso è calcolato secondo il decreto ministeriale del 17 giugno 2016 e il codice per i corrispettivi di progettazione.
Per dipendenti della stazione appaltante, è determinato ai sensi dell’articolo 116, comma 4.
Calcolo del compenso:
Basato sull'importo finale dei lavori, al lordo di ribassi e maggiorato delle eventuali riserve iscritte dall’esecutore.
Commissione di collaudo:
Il compenso è aumentato del 50% per ogni membro oltre il primo e diviso tra tutti i componenti.
Il presidente riceve un compenso maggiorato del 30% rispetto agli altri membri.
Rimborso delle spese:
Forfettario, fino al 30% del compenso per singolo componente, elevabile al 60% per collaudi in corso d'opera.
Le spese sono considerate non remunerative.
Liquidazione del compenso:
A carico degli stanziamenti previsti per ogni intervento, indicati nel quadro economico dell’opera.
Compenso spettante ai collaudatori
Articolo 29-bis: Compenso della segreteria
Determinazione del compenso:
La segreteria tecnico-amministrativa, se costituita, può ricevere un compenso fino al 5% del totale dei compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.

## Slide 43
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 30
Obiettivo:
Il collaudo statico valuta le prestazioni delle opere e componenti strutturali secondo le norme tecniche per le costruzioni.
Include progetti e varianti depositati presso organi di controllo.
Ambito:
Si applica a tutte le opere soggette alle norme tecniche per le costruzioni, escluse quelle relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.
Finalità e applicazione:
Tempistica:
Di norma, il collaudo statico si svolge in corso d’opera, salvo casi particolari in cui è affidato a struttura ultimata.
Norme tecniche:
I contenuti e le modalità sono definiti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.
Modalità di esecuzione:
Requisiti:
Laurea magistrale in ingegneria o architettura.
Abilitazione professionale con iscrizione all’ordine da almeno 10 anni.
Commissione:
L’incarico può essere affidato a una commissione di 2 o 3 membri in base alla tipologia e complessità dell’intervento.
Affidamento e requisiti:
Determinazione:
Il compenso per il collaudo statico, separato da quello tecnico-amministrativo, è calcolato secondo l’Articolo 29.
Compenso:

## Slide 44
Articolo 31 – Attività e compiti del direttore dell’esecuzione
1. Nomina e Funzione
Il RUP è di norma il direttore dell’esecuzione, tranne nei casi di servizi/forniture di particolare importanza.
2. Compiti Specifici
Opera autonomamente, garantendo il coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione.
Coordinamento e controllo tecnico per garantire tempi e qualità previsti.
Supporto alle centrali di committenza nella messa a disposizione degli strumenti di acquisto.
Avvio dell’esecuzione delle prestazioni con redazione di apposito verbale iniziale, se necessario.
Verifica dei subappalti, della loro presenza e regolarità.
Valutazione della qualità del servizio o fornitura, anche in ottica ambientale.
Relazioni periodiche sull’andamento delle attività.
Monitoraggio delle consegne e rispetto dei tempi.
Reportistica sulle prestazioni eseguite.
Segnalazione al RUP di ritardi, disfunzioni o inadempimenti.
Attestazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi.
Contabilità del contratto e controllo della spesa.
Certificato di ultimazione delle prestazioni entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esecutore.

## Slide 45
Articolo 32 - Servizi e forniture di particolare importanza
1. Definizione:
  I contratti di servizi e forniture di particolare importanza sono identificati tramite il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e includono prestazioni di grande qualità o importo.
2. Servizi considerati di particolare importanza:
  Servizi oltre 500.000€ o complessi sotto il profilo tecnologico.
  Servizi innovativi o ad alte prestazioni funzionali.
  Servizi che richiedono il coinvolgimento di più unità organizzative.
3. Forniture di particolare importanza:
Prestazioni superiori a 500.000€ e con caratteristiche analoghe ai servizi di particolare importanza.
4. Assistenza per contratti:
Il direttore dell'esecuzione può nominare assistenti per compiti complementari.

## Slide 46
Articolo 33 - Esclusione dall’anticipazione del prezzo
1. Esclusioni:
Contratti per prestazioni immediate, senza cronoprogramma, basati su consumo reale, o che prevedono prestazioni intellettuali senza attrezzature specifiche.
Articolo 34 - Contestazioni e riserve
L'esecutore deve registrare riserve nei documenti contabili, in caso contrario decadono i diritti.
1. Iscrizione delle riserve:

## Slide 47
Articolo 35 - Valutazione delle variazioni contrattuali
1. Variazioni:
  Le modifiche sono valutate ai prezzi del contratto, o tramite nuovi prezzi se non sono previsti.
2. Valutazione:
  I nuovi prezzi sono determinati confrontandoli con prestazioni simili o con nuove analisi.

## Slide 48
Articolo 36 - Verifica di conformità
I contratti sono soggetti a verifica per accertare la conformità all'esecuzione e alle normative.
2. Controlli a campione:
Se impossibile verificare tutto, si effettuano controlli a campione
1. Verifica regolare:
Le stazioni appaltanti possono usare certificazioni di qualità per semplificare la verifica.
4. Tempi e responsabilità:
La verifica deve essere completata entro 30 giorni dall'ultimazione, salvo diversa indicazione.
3. Controlli semplificati:

## Slide 49
5. Documentazione:
Include atti di gara, documenti contabili e accertamenti tecnici.
6. Verifica in forma semplificata:
In alcuni casi, la verifica può essere affidata a una commissione.
Articolo 37 - Certificato di verifica di conformità
Rilasciato al termine della verifica, contiene dettagli sul contratto, esecutore, e performance.
2. Responsabilità:
L'esecutore è responsabile per vizi o difetti anche se non rilevabili durante la verifica.
1. Certificato finale:
3. Consegna al RUP:
Il certificato deve essere trasmesso al RUP, che lo invia all'esecutore per firma.

## Slide 50
Articolo 38 - Certificato di regolare esecuzione
1. Certificato di regolare esecuzione:
Sostituisce il certificato di verifica per contratti sotto una certa soglia.
2. Dettagli:
Include informazioni simili al certificato di verifica, come l'importo da pagare e le date di esecuzione.
Il RUP conferma il certificato dopo che è emesso dal direttore dell’esecuzione.
3. RUP e direttore:

## Slide 51
Articolo 39 - Norme applicabili
Norme generali:
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme generali per l’esecuzione di contratti di lavori, compatibili con i contratti di servizi e forniture.

## Slide 52
Lavori sotto 150.000 €: Affidamento diretto senza consultare più operatori.
Servizi e forniture sotto 140.000 €: Affidamento diretto senza consultare più operatori.
Lavori tra 150.000 € e 1 milione di €: Procedura negoziata senza bando, consultando almeno 5 operatori.
Lavori tra 1 milione di € e le soglie dell’articolo 14: Procedura negoziata senza bando, consultando almeno 10 operatori.
Servizi e forniture sopra 140.000 € fino alle soglie dell’articolo 14: Procedura negoziata senza bando, consultando almeno 5 operatori.
Gestione degli elenchi: Gli elenchi e le indagini di mercato devono seguire regole precise. Il sorteggio per selezionare gli operatori è ammesso solo in casi particolari e motivati.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso, salvo eccezioni specifiche.
Imprese pubbliche: Devono rispettare regolamenti conformi ai principi del Trattato UE per la concorrenza, in caso di interesse transfrontaliero.
Esecuzione anticipata: Possibile dopo la verifica dei requisiti, con diritto al rimborso delle spese sostenute in caso di mancata stipulazione del contratto.
Certificati di esecuzione: Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo e deve essere rilasciato entro 3 mesi dalla conclusione dei lavori.
Pubblicazione: Bandi e avvisi vengono pubblicati a livello nazionale. Per procedure negoziate, è indicato anche l'elenco dei soggetti invitati.
Modalità di affidamento:
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 50

## Slide 53
Ruolo del RUP: L'esecuzione dei contratti (lavori, servizi, forniture) è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che si avvale di figure come direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, coordinatore per la sicurezza, collaudatore o commissione di collaudo.
Direttore dei lavori: Per i contratti relativi a lavori, viene nominato un direttore dei lavori, eventualmente supportato da un ufficio di direzione, che si occupa del controllo tecnico, amministrativo e contabile.
Utilizzo di tecnologie: Si prevede l'uso di strumenti di gestione informativa digitale (BIM) per garantire conformità e qualità dei lavori.
Contratti sotto 1 milione di euro: In casi di lavori semplici e poco rischiosi, il direttore dei lavori può assumere anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza, se qualificato.
Attività specifiche: L'allegato II.14 (o un regolamento successivo) dettaglia i compiti del direttore dei lavori e delle figure di supporto.
Direzione affidata a dipendenti pubblici: La direzione dei lavori è affidata prioritariamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In loro assenza, si ricorre a centrali di committenza o altre modalità previste dal codice.
Contratti di servizi e forniture: Il RUP assume, di norma, il ruolo di direttore dell'esecuzione, ma per appalti complessi o rilevanti, questa figura deve essere separata.
Figure di supporto: In contratti complessi, il direttore dell'esecuzione può essere coadiuvato da assistenti come direttori operativi.
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 114

## Slide 54
Finalità del collaudo e verifica di conformità: Si applicano rispettivamente ai lavori e ai servizi/forniture, certificando il rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative, economiche e temporali previste dal contratto.
Tempistiche: Il collaudo o la verifica devono essere completati entro sei mesi dalla fine dei lavori/prestazioni, salvo eccezioni complesse (fino a un anno). Il certificato di collaudo è inizialmente provvisorio e diventa definitivo dopo due anni.
Responsabilità dell'appaltatore: L'appaltatore risponde per difetti e vizi dell'opera segnalati prima che il certificato di collaudo diventi definitivo.
Nomina dei collaudatori: Le amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori interni o di altre amministrazioni, qualificati e indipendenti. In caso di carenza di personale o complessità tecnica, il collaudo può essere affidato secondo le modalità del codice.
Verifica per servizi e forniture: Di norma svolta dal RUP o direttore dell’esecuzione. Per appalti complessi o tecnologici, possono essere nominati verificatori esterni.
Conflitti di interesse: Non possono svolgere collaudo/verifica persone con conflitti di interesse, magistrati o dipendenti che abbiano avuto legami diretti con gli operatori economici coinvolti nel contratto.
Certificati sostitutivi: Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo o conformità in determinate condizioni.
Beni culturali: È previsto un consuntivo scientifico e aggiornamenti per il ciclo di vita dell'opera, redatti da professionisti specifici (ad esempio restauratori o archeologi).
Verifiche tecniche obbligatorie: Disposte dalla direzione lavori o collaudatori, le spese relative sono previste nel quadro economico e non soggette a ribasso.
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 116

## Slide 55
Principi generali: L'affidatario deve eseguire direttamente le opere, lavori, servizi o forniture oggetto del contratto. La cessione del contratto o l'affidamento integrale delle prestazioni è vietata. Il subappalto è ammesso solo nel rispetto delle condizioni previste.
Definizione e ambito: Il subappalto è l'affidamento a terzi di parte delle prestazioni del contratto, comportando organizzazione e rischi a carico del subappaltatore. Alcuni contratti con valore superiore al 2% o a 100.000 euro, e con alta incidenza di manodopera, sono considerati subappalti.
Esclusioni dal subappalto: Non sono considerati subappalti alcune attività secondarie, forniture informatiche o servizi di basso valore economico (es. sotto 20.000 euro).
Autorizzazione e condizioni: Per autorizzare il subappalto, il subappaltatore deve essere qualificato e privo di cause di esclusione. Inoltre, il subappalto deve essere dichiarato nell'offerta dell'appaltatore.
Documentazione: Il contratto di subappalto e le dichiarazioni del subappaltatore devono essere trasmesse alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prestazioni.
Responsabilità: L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili solidalmente verso la stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni e gli obblighi retributivi e contributivi.
Norme sui contratti collettivi: I subappaltatori devono garantire ai lavoratori condizioni economiche e normative pari a quelle stabilite nei contratti collettivi applicati dall'appaltatore.
Pagamenti: La stazione appaltante può pagare direttamente il subappaltatore in casi specifici (es. inadempienze o richiesta del subappaltatore stesso).
Sostituzione subappaltatori: Se emergono cause di esclusione, i subappaltatori possono essere sostituiti previa autorizzazione.
Pubblicità in cantiere: I cartelli nei cantieri devono includere i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Prevenzione del lavoro sommerso: Il DURC verifica la congruità della manodopera per prevenire irregolarità.
Piani di sicurezza: Devono essere coordinati dall'affidatario e armonizzati tra i subappaltatori per garantire coerenza e rispetto delle norme.
Limitazioni al subappalto ulteriore: Alcune prestazioni non possono essere ulteriormente subappaltate, per garantire sicurezza e prevenire infiltrazioni criminali.
Certificati di qualificazione: I subappaltatori possono richiedere certificati relativi alle prestazioni eseguite per attestare il loro operato.
Regioni speciali: Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono disciplinare casi ulteriori di pagamento diretto.
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 119

## Slide 56
Motivi della sospensione: La sospensione può essere disposta in caso di circostanze imprevedibili che impediscano il regolare svolgimento dei lavori (dal direttore dei lavori) o per necessità e pubblico interesse (dal RUP).
Parere tecnico: Per lavori di opere pubbliche sopra determinate soglie (art. 14), il RUP acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, se esistente, prima di decidere.
Durata: La sospensione è limitata al tempo strettamente necessario. Al cessare delle cause, il RUP ordina la ripresa e fissa un nuovo termine contrattuale.
Limiti temporali: Se la sospensione supera un quarto del tempo previsto o sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento per oneri aggiuntivi.
Sospensione parziale: Se alcune parti del lavoro sono eseguibili, queste devono proseguire mentre le altre vengono sospese.
Contestazioni: L’esecutore deve iscrivere eventuali contestazioni nei verbali di sospensione o ripresa; se superano i limiti temporali, il RUP informa l’ANAC per il monitoraggio.
Proroghe: L’esecutore può richiedere una proroga per cause non a lui imputabili. Il RUP decide entro 30 giorni, sentito il direttore dei lavori e, se necessario, il collegio consultivo tecnico.
Diritti e obblighi: Se i lavori non sono completati entro i termini per cause non imputabili alla stazione appaltante, l’esecutore non ha diritto a scioglimento del contratto o indennizzi.
Risarcimento danni: Per sospensioni non giustificate, l’esecutore può richiedere il risarcimento danni, iscrivendo una riserva specifica.
Applicazioni a servizi e forniture: Le stesse regole si applicano a contratti di servizi e forniture, adattate al ruolo del direttore dell’esecuzione.
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 121

## Slide 57
Motivi per la risoluzione del contratto: Le stazioni appaltanti possono risolvere il contratto nei seguenti casi:
Modifica sostanziale del contratto che richiede una nuova procedura di appalto.
Irregolarità gravi al momento dell'aggiudicazione, come situazioni che avrebbero portato all'esclusione o violazioni dei trattati.
Decadenza dell'attestazione di qualificazione per documentazione falsa o condanne antimafia definitive.
Grave inadempimento contrattuale che compromette il buon esito delle prestazioni.
Ritardi delle prestazioni per negligenza, non risolti dopo una scadenza assegnata.
Procedura di risoluzione:
Per grave inadempimento, si attiva un contraddittorio con l'appaltatore. Dopo il procedimento, il RUP propone la risoluzione, formalizzata con atto scritto.
In caso di ritardi, viene dato un termine (minimo 10 giorni) per rimediare. Se non viene rispettato, si procede alla risoluzione, con eventuale pagamento delle penali.
Pagamenti all'appaltatore: L'appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Tuttavia, queste somme possono essere ridotte per coprire eventuali oneri aggiuntivi causati dalla risoluzione, come costi di un nuovo affidamento.
Ripiegamento dei cantieri: L'appaltatore deve smantellare i cantieri e sgomberare le aree di lavoro entro il termine assegnato. In caso di mancato rispetto, la stazione appaltante può procedere d'ufficio e addebitare i costi.
Regole e sanzioni: Le attività successive alla risoluzione sono disciplinate dall'Allegato II.14. Inoltre, la stazione appaltante può offrire cauzioni o fideiussioni per risolvere eventuali controversie.
Indennizzi e risarcimenti: L'appaltatore può agire per il risarcimento dei danni in caso di provvedimenti cautelari che ritardino lo smantellamento del cantiere.
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 122

## Slide 58
Anticipazione del prezzo:
Calcolata sul 20% del valore del contratto, con possibilità di incremento fino al 30% nei documenti di gara.
Deve essere corrisposta entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. Per contratti sopra i 500 milioni di euro, le scadenze sono definite nel contratto.
Subordinata a una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, che viene gradualmente ridotta in base al recupero dell'anticipazione.
L'appaltatore perde l'anticipazione e deve restituirla con interessi se si verificano ritardi a lui imputabili.
Pagamenti degli acconti:
Per i lavori, gli acconti sono pagati entro 30 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, salvo diversa disposizione contrattuale (massimo 60 giorni).
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 125