## Slide 1
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 1
Direttore dei lavori: responsabilità e compiti
Il direttore dei lavori gestisce l’esecuzione dei contratti in autonomia, seguendo le direttive del RUP (Responsabile Unico del Progetto), per garantire una gestione tecnica, amministrativa e contabile efficace ed efficiente. Coordina l'ufficio di direzione lavori e interagisce esclusivamente con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

## Slide 2
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 1
Preparazione e avvio dei lavori:
Attestazione sullo stato dei luoghi per confermarne accessibilità e assenza di impedimenti.
Supervisionare la consegna dei lavori, accettare o respingere materiali e impartire ordini di servizio.
Verifica di normative e qualità:
Controllare il rispetto delle normative su strutture, zone sismiche e sostenibilità ambientale.
Accertare la regolarità della documentazione dell’esecutore e dei subappaltatori.
Disporre prove tecniche e controlli su materiali e lavorazioni.
Gestione operativa del cantiere:
Monitorare il rispetto dei tempi di esecuzione tramite il cronoprogramma e strumenti digitali.
Gestire attività delle imprese subappaltatrici, segnalando irregolarità al RUP.
Fornire supporto al RUP per modifiche contrattuali e determinazione di nuovi prezzi.
Contabilità e avanzamento:
Registrare tutte le spese in maniera precisa e tempestiva, seguendo l’avanzamento dei lavori.
Rilasciare stati di avanzamento e certificati di ultimazione dei lavori, inclusi rapporti su eventuali danni.
Manutenzione e collaudo:
Verificare e aggiornare il programma di manutenzione e i manuali correlati.
Collaborare con l’organo di collaudo, fornendo chiarimenti e supervisionando le prove.
Gestione contestazioni:
Gestire le riserve e le contestazioni tecniche, rispettando il capitolato d’appalto e collaborando con il RUP.
Principali compiti del direttore dei lavori:

## Slide 3
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 2
Ufficio di direzione dei lavori.
Struttura dell'Ufficio di direzione dei lavori:
L’Ufficio di direzione dei lavori è istituito dalla stazione appaltante in funzione della complessità dell’intervento. È composto da:
Uno o più direttori operativi, responsabili di attività specifiche.
Ispettori di cantiere, per la sorveglianza e il controllo quotidiano dei lavori.
Eventuali figure professionali competenti in informatica, se necessario.

## Slide 4
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 2
Compiti dei direttori operativi:
I direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori e sono responsabili delle lavorazioni affidate. Rispondono direttamente al direttore dei lavori. Tra i compiti principali:
Verifica delle pratiche di legge sui calcoli strutturali.
Coordinamento delle attività degli ispettori di cantiere.
Aggiornamento del cronoprogramma generale e segnalazione di eventuali difformità.
Supporto nell'eliminazione di difetti progettuali o esecutivi.
Analisi delle cause che compromettono la qualità e proposta di azioni correttive.
Assistenza nelle operazioni di collaudo e nella messa in servizio degli impianti.

## Slide 5
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 2
Gli ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante i lavori che necessitano di controllo continuo. Rispondono direttamente al direttore dei lavori. Tra i loro compiti:
Verifica della documentazione relativa ai materiali e alle forniture.
Controllo della qualità dei materiali e degli impianti prima della messa in opera.
Sorveglianza dell’attività dei subappaltatori.
Controllo dell’esecuzione dei lavori rispetto a disegni e specifiche tecniche.
Assistenza a prove di laboratorio, collaudi e messa in esercizio degli impianti.
Predisposizione degli atti contabili e misurazioni su incarico del direttore dei lavori.
Assistenza al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Compiti degli ispettori di cantiere:
Coordinatore dei flussi informativi:
Se si utilizzano strumenti informatici avanzati (art. 43 del codice), è nominato un coordinatore dei flussi informativi, che può coincidere con il direttore dei lavori o un direttore operativo, purché possieda competenze adeguate.

## Slide 6
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 3
Termini per la consegna:
Per le amministrazioni statali: entro 45 giorni dalla registrazione del contratto presso la Corte dei conti o, se non richiesta, dalla sua approvazione.
Per le altre stazioni appaltanti: entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
Avviso e preparazione:
Il direttore dei lavori comunica all’esecutore data e luogo della consegna con congruo preavviso.
L’esecutore deve presentarsi con personale, attrezzature e materiali per eventuali tracciamenti.
Al termine delle operazioni, direttore ed esecutore sottoscrivono il verbale di consegna, che è trasmesso al RUP (Responsabile Unico del Progetto). Da quel momento decorrono i termini contrattuali per l’esecuzione.
Consegna dei lavori: tempi e procedure

## Slide 7
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 3
Mancata presentazione dell’esecutore:
Se l’esecutore non si presenta senza giustificato motivo, la stazione appaltante può risolvere il contratto o fissare una nuova data per la consegna.
Ritardi imputabili alla stazione appaltante:
L’esecutore può chiedere di recedere dal contratto e ottenere il rimborso delle spese sostenute (entro certi limiti).
In alternativa, se l’esecutore accetta il ritardo, ha diritto a un indennizzo.
Sospensione della consegna:
Se sospesa per cause non di forza maggiore, la sospensione non può superare 60 giorni. Oltre tale limite si applicano le regole per il recesso o indennizzo.
Obblighi del RUP:
In caso di problemi, il RUP deve informare l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Eventuali criticità nella consegna:

## Slide 8
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 3
Responsabilità del direttore dei lavori:
Verificare che il verbale rifletta lo stato effettivo dei luoghi.
Contenere informazioni dettagliate su condizioni locali, disponibilità delle aree e mezzi necessari per i lavori.
Consegna parziale:
È possibile se previsto dal capitolato o in caso di indisponibilità temporanea delle aree.
L’esecutore deve presentare un programma per eseguire prioritariamente le lavorazioni sulle aree disponibili.
Differenze tra progetto e condizioni locali:
Se emergono differenze significative, la consegna non procede e il direttore informa il RUP, proponendo soluzioni.
Redazione del verbale di consegna:

## Slide 9
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 3
Conseguenze del ritardo:
Responsabilità del direttore dei lavori:
Il ritardo nella consegna, se imputabile al direttore, può avere ripercussioni sulla valutazione della sua performance (interno) o conseguenze previste dal contratto (esterno).
Indennizzi e rimborsi all’esecutore:
Rimborso spese per ritardo imputabile alla stazione appaltante, con percentuali calcolate sull'importo del contratto.
Risarcimento danni per ritardi nel rispetto del cronoprogramma.
Subentro di un nuovo esecutore:
Verbale redatto in contraddittorio tra vecchio e nuovo esecutore per verificare materiali e mezzi, con eventuali testimoni se necessario.

## Slide 10
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 4
Accettazione e rifiuto dei materiali
Rifiuto dei materiali non conformi:
Il direttore dei lavori può rifiutare materiali e componenti non conformi alle normative tecniche nazionali o europee o ai requisiti contrattuali. L'esecutore è obbligato a sostituirli a proprie spese.
Se l'esecutore non effettua la rimozione entro i termini, la stazione appaltante può provvedere direttamente, addebitando i costi all'esecutore.
L'accettazione definitiva dei materiali avviene solo dopo la loro posa in opera, ma i materiali rimangono soggetti ai diritti della stazione appaltante in sede di collaudo.
Materiali a rischio dell’esecutore:
I materiali portati in contabilità sono a rischio dell’esecutore e possono essere rifiutati dal direttore dei lavori se evidenziano difetti, scarsa qualità o non corrispondono ai requisiti contrattuali.
Il rifiuto deve essere registrato entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.

## Slide 11
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 4
Prove e verifiche:
Controlli supplementari:
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi aggiuntive per verificare l’idoneità dei materiali. I costi sono a carico dell’esecutore.
Campionamento e approvazione:
I materiali devono essere campionati e approvati dal direttore dei lavori con schede tecniche e certificazioni, prima della loro messa in opera.
Sostenibilità ambientale:
Controllo delle norme ambientali:
Il direttore verifica il rispetto delle norme di sostenibilità, inclusi il riuso dei materiali di scavo e il riciclo all’interno del cantiere.

## Slide 12
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 5
Proposta di modifiche e varianti:
Ruolo del direttore dei lavori:
Supporta il RUP (Responsabile Unico del Progetto) negli accertamenti per modifiche e varianti contrattuali, redigendo le perizie di variante con le motivazioni.
Casi di variazione (articolo 120 del codice):
Il direttore descrive le situazioni imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante che richiedono variazioni.
Procedura per modifiche progettuali:
Dopo il parere del progettista, il direttore redige una relazione motivata per il RUP e la stazione appaltante, senza superare i limiti del quadro economico.
Conseguenze di modifiche non autorizzate:
Il direttore risponde delle modifiche eseguite senza autorizzazione, salvo casi urgenti per evitare danni a persone o beni.

## Slide 13
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 5
Modifiche non disposte dal direttore:
L’esecutore deve ripristinare la situazione originaria a proprie spese.
Variazioni in diminuzione:
Possibili entro il limite di un quinto dell’importo del contratto, senza diritto dell’esecutore a un indennizzo.
Determinazione di nuovi prezzi:
In caso di lavori o materiali non previsti, i nuovi prezzi sono calcolati:
Dal prezzario ufficiale (articolo 41 del codice).
Da nuove analisi condivise tra direttore ed esecutore e approvate dal RUP.
Approvazione dei costi:
Se le nuove spese superano il quadro economico, i prezzi devono essere approvati dalla stazione appaltante. L’esecutore può iscrivere riserve sugli atti contabili, altrimenti i prezzi sono considerati accettati.
Modifiche di dettaglio:
Il direttore può disporle se non alterano l’importo contrattuale, previa comunicazione al RUP.
Gestione di variazioni e nuovi prezzi:
Varianti migliorative:
Proposte dell’esecutore:
L’esecutore può proporre varianti che migliorano il progetto, senza ridurre prestazioni o tempi, e con parere del direttore.

## Slide 14
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 5
Comunicazioni sulle modifiche:
Le modificazioni contrattuali devono essere trasmesse all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e pubblicate su “Amministrazione trasparente”.
Grandi contratti pubblici:
Per varianti che superano il 10% dell’importo originario, sono richiesti la trasmissione del progetto esecutivo, la validazione e una relazione del RUP all’ANAC.
Comunicazioni e obblighi verso ANAC:

## Slide 15
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 6
Regole per la cessione dei crediti:
Opponibilità alle stazioni appaltanti:
La cessione di crediti deve essere formalizzata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alle amministrazioni debitrici.
Efficacia della cessione:
Le cessioni sono valide e opponibili alle amministrazioni pubbliche, salvo rispetto degli obblighi di tracciabilità, se non rifiutate entro 30 giorni dalla notifica, con comunicazione al cedente e al cessionario.
Accettazione preventiva della cessione:
Le amministrazioni possono accettare preventivamente la cessione di tutti o parte dei crediti mediante il contratto o un atto separato.

## Slide 16
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 7
Finalità delle riserve:
Le riserve permettono alla stazione appaltante di controllare la spesa pubblica durante l'esecuzione del contratto, valutare tempestivamente le pretese economiche dell’appaltatore e adottare misure per evitare la carenza di fondi. Non costituiscono riserve: contestazioni estranee all’oggetto dell’appalto, richieste di rimborso di imposte, interessi per ritardi nei pagamenti, risarcimenti derivanti da comportamenti della stazione appaltante o ritardi nel collaudo imputabili ad essa.
Tempistiche:
Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto utile successivo al verificarsi o cessazione del fatto pregiudizievole.
Devono inoltre essere iscritte nel registro di contabilità e confermate sul conto finale, pena la rinuncia.
Requisiti:
Formulazione specifica con indicazione delle somme dovute (quantificazione definitiva).
Motivazioni basate su ordini di servizio, contestazioni tecniche o difformità rispetto al contratto.
Regole per l’iscrizione delle riserve:
Conferma delle riserve:
L’esecutore ha l’onere di confermare le riserve nel conto finale, entro 30 giorni dall'invito del RUP. Non può iscrivere domande diverse per oggetto o importo da quelle formulate durante i lavori.
Mancata firma:
Se l’esecutore non firma il conto finale entro il termine o non conferma le riserve, il conto finale si considera definitivamente accettato.
Conto finale:

## Slide 17
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 8
Disposizione della sospensione:
Il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dall’articolo 121 del codice.
Redige un verbale che include:
Le ragioni dell’interruzione.
Lo stato di avanzamento delle opere interrotte e le precauzioni per riprendere i lavori senza eccessivi costi.
La consistenza del personale e dei mezzi presenti in cantiere.
Sospensione dei lavori:
Casi di sospensione non giustificata (art. 121):
Il risarcimento è calcolato considerando:
Maggiori oneri per spese generali (basati su percentuali dell'importo contrattuale e giorni di sospensione).
Ritardata percezione dell’utile di impresa (calcolata sugli interessi legali).
Mancato ammortamento dei macchinari e costi di manodopera.
Ammortamento determinato in base alle normative fiscali vigenti.
Risarcimento all’esecutore:

## Slide 18
DECRETO 36 DEL 31 MARZO 2023
Art. 8
Ripresa dei lavori:
Comunicazione e verbale di ripresa:
Il direttore comunica la cessazione delle cause di sospensione al RUP, che dispone la ripresa e stabilisce il nuovo termine contrattuale.
Entro 5 giorni, viene redatto un verbale di ripresa sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’esecutore.
Diffida dell’esecutore:
Se il RUP non dispone la ripresa, l’esecutore può diffidare il RUP. La diffida è necessaria per iscrivere riserva per la maggiore durata della sospensione.
Sospensioni illegittime:
Il direttore è responsabile per sospensioni non giustificate da circostanze previste dall’articolo 121 del codice.
Responsabilità del direttore dei lavori: